**П А С П О Р Т    П Р О Е К Т А**

**Региональной программы развития экспорта  
Камчатского края**

**1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Проекта** | Экспорт туристических услуг в Камчатском крае | | |
| **Краткое наименование Проекта (при наличии)** | *-* | **Срок начала и окончания Проекта** | 2025-2030 годы |
| **Связь с государственными программами (подпрограммами / региональными программами) и региональными проектами субъекта Российской Федерации** | - Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 711-П;  - Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 701-П;  - региональный проект Камчатского края «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Камчатском крае» федерального проекта «Системные меры международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;  - региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Камчатский край)» федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» национального проекта «Туризм и гостеприимство»;  - региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | | |
| **Основные бенефициары** | Представители бизнес-сообщества Камчатского края: туристические операторы Камчатского края, представители гостиничного, ресторанного бизнеса, российские и иностранные туристы | | |
| **Вызовы Региональной программы, на решение которых направлен Проект** | Изменение внешнеполитической ситуации, ввод санкций в отношении Российской Федерации;  Недостаток использования туристического потенциала Камчатского края, низкая доля количества иностранных туристов из общего количества туристов, низкий уровень качества предоставления услуг в сфере туризма и гостеприимства; | | |
| **Руководитель Проекта** | Русанов В.В., Министр туризма Камчатского края | | |

# **2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта: Увеличение экспорта туристических услуг в Камчатском крае на 35% к 2030 году** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя (целевой, основной, дополнительный)** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Запланированные значения по годам реализации** | | | |
| **2025** | **2026** | **2028** | **2030** |
| **значение** | **дата** |
| 1. | Объем экспорта туристских услуг  (% к 2023 г.) | основной | млн долл. США | 4,46 | 31.12.2023 | 105 | 110 | 120 | 135 |
| 2. | Объем экспорта услуг (млн. долл. США) | дополнительный | млн долл. США | 17,89 | 31.12.2023 | 18 | 20 | 25 | 28 |

# **3. ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование задачи, результата Проекта** | **Единица измерения** | **Значения результатов по годам реализации** | | | | **Характеристика результата** | **Подтверждающий документ** |
| **2025** | **2026** | **2028** | **2030** |
| **1.** | **Задача. Продвижение туристического потенциала Камчатского края в зарубежных странах** | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано участие представителей туристического сообщества Камчатского края в международных туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях | Документ | 1 | 1 | 1 | 1 | Рост узнаваемости Камчатского края как привлекательного места посещения с целью туризма в зарубежных странах | План участия делегации Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях |
| 1.2. | Организованы промотуры для иностранных туристических операторов в Камчатский край | Документ | - | 1 | 1 | - | Налаживание взаимодействия между туристическим сообществом Камчатского края и зарубежных стран с целью увеличения туристического потока | Соглашение между туристическим сообществом Камчатского края и зарубежных стран |
| **Задача 2. Налаживание прямого авиасообщения между Камчатским краем и зарубежными странами** | | | | | | | | |
| 2.1. | Налажено прямое авиасообщение между Камчатским краем и зарубежными странами | Документ | 1 | 1 | 1 | 1 | Повышение доступности для иностранных туристов посещения Камчатского края | Отчет о запуске авиарейсов между г. Петропавловском-Камчатским и городами иностранных государств |

# **4. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заинтересованные стороны (в том числе бенефициары) Проекта** | **Ожидания заинтересованных сторон Проекта** |
| 1. | Представители бизнес-сообщества Камчатского края: туристические операторы Камчатского края | увеличение объемов экспорта туристических услуг, увеличение стран-партнеров при экспорте туристических услуг, в том числе из числа дружественных |
| 2. | Туристы из зарубежных стран | повышение качества обслуживания и сервиса с сфере туризма |

# **5. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА: задачи, результаты, мероприятия и контрольные точки**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Номер предшественника (для мероприятий и контрольных точек)** | **Ответственный** | **Подтверждающий документ** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1. Задача: Продвижение туристического потенциала Камчатского края в зарубежных странах** | | | | | | | |
| 1. | Результат:  Организовано участие представителей туристического сообщества Камчатского края в международных туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях | 01.01.2025 | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет об участии | Руководитель |
| 1.1. | Мероприятие:  Организация участия представителей туристического сообщества Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях | 01.01.2025 | 20.12.2030 | Связан с 2. | Русанов В.В. | Отчет об участии | Руководитель |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Осуществлен сбор предложений от представителей бизнес-сообщества Камчатского края по участию в международных туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях в следующем году |  | 30.10.2025  30.10.2026  30.10.2027  30.10.2028  30.10.2029  30.10.2030 | Связан с 2.1. | Русанов В.В. | Официальные письма, протокол заседания Рабочей группы по улучшению инвестиционого климата по направлению «Экспорт» | Руководитель |
| 1.1.2. | Контрольная точка:  Утвержден план участия в международных туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях на следующий год |  | 20.12.2025  20.12.2026  20.12.2027  20.12.2028  20.12.2029  20.12.2030 | Связан с 2.1. | Русанов В.В. | Протокол Совета по внешне-экономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | Руководитель |
| 1.1.3. | Контрольная точка:  Подготовлен и представлен на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края ежегодный отчет об участии в международных туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | 20.12.2025  20.12.2026  20.12.2027  20.12.2028  20.12.2029  20.12.2030 | Связан с 2.1. | Русанов В.В. | Протокол Совета по внешне-экономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | Руководитель |
| 1.1.4. | Контрольная точка:  Проведен Форум устойчивого развития туризма «Путешествуй!» |  | 30.08.2025  30.05.2026  30.05.2027  30.05.2028  30.05.2029  30.05.2030 | Связан с 2.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 1.1.5. | Контрольная точка:  Принято участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT» |  | 30.08.2025  30.08.2026  30.08.2027  30.08.2028  30.08.2029  30.08.2030 | Связан с 2.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 1.1.6. | Контрольная точка:  Сформирован отчет по итогам участия Камчатского края в международных туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | 30.08.2025  30.04.2026  30.04.2027  30.04.2028  30.04.2029  30.04.2030 | Связан с 2.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2. | Организованы промотуры для иностранных туристических операторов в Камчатский край | 01.01.2026 | 01.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.1. | Организация промотуров для иностранных туроператоров в Камчатский край с целью | 01.01.2026 | 01.11.2028 | Связан с 3. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.1.1. | Контрольная точка: Разработана программа промотуров, согласованы маршруты и логистика |  | 01.03.2026  01.03.2028 | Связан с 3.1. | Русанов В.В. | Программа промотура | Руководитель |
| 2.1.2. | Контрольная точка: Подготовлены информационные материалы и презентационные пакеты для участников промотуров |  | 01.04.2026  01.04.2028 | Связан с 3.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.1.3. | Контрольная точка: Осуществлен подбор и направлены приглашения в адрес иностранных туристических операторов, согласованы даты проведения промотуров |  | 20.04.2026  20.04.2028 | Связан с 3.1. | Русанов В.В. | Официальные письма | Руководитель |
| 2.1.4. | Контрольная точка:  Согласованы даты и программа промотура |  | 15.05.2026  15.05.2028 | Связан с 3.1.3. | Русанов В.В. | Программа промотура | Руководитель |
| 2.1.5. | Контрольная точка: Организован промотур для иностранных туроператоров (включая экскурсии, встречи с местными партнерами, презентации) |  | 15.09.2026  15.09.2028 | Связан с 3.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| 2.1.6. | Контрольная точка:  Получена обратная связь от участников промотуров и проведен анализ эффективности (оценка интереса, потенциальных заказов, партнерских соглашений) |  | 15.10.2026  15.10.2028 | Связан с 3.1.5. | Русанов В.В. | Официальные письма, отчет | Руководитель |
| 2.1.7. | Контрольная точка: Подготовлен итоговый отчет и рекомендации по дальнейшему развитию сотрудничества |  | 01.11.2026  01.11.2028 | Связан с 3.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |
| **Задача: Налаживание прямого авиасообщения между Камчатским краем и зарубежными странам** | | | | | | | |
| 3. | Результат:  Налажено прямое авиасообщение между Камчатским краем и зарубежными странами | 30.12.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сафонов А.С. | Отчет | Руководитель |
| 3.1. | Мероприятие:  Открытие прямого авиарейса между Петропавловском-Камчатским и городами зарубежных стран с целью развития въездного туризма и увеличения туропотока в Камчатский край | 01.10.2025 | 01.10.2028 | Связан с 3. | Сафонов А.С. | Отчет | Руководитель |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Проведено исследование потенциальных зарубежных направлений и спроса на открытие прямого авиасообщения |  | 01.10.2025 | Связан с 4.1. | Русанов В.В. | Аналитический отчет о потенциальных зарубежных направлениях и спроса на открытие прямого авиасообщения | Руководитель |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Проведен анализ рынка и целевых стран с которыми целесообразно налаживание прямого авиасообщения |  | 01.02.2026 | Связан с 4.1. | Русанов В.В. | Сформирован отчет | Руководитель |
| 3.1.3. | Контрольная точка: Определены приоритетные страны и города для открытия прямых авиарейсов |  | 01.05.2026 | Связан с 4.1. | Русанов В.В. | Сформирован отчет о приоритетных странах | Руководитель |
| 3.1.4. | Контрольная точка: Проведены переговоры с международными авиаперевозчиками о возможностях открытия новых маршрутов |  | 01.08.2026 | Связан с 4.1. | Сафонов А.С. | Протокол встречи | Руководитель |
| 3.1.5. | Контрольная точка: Подписано предварительное соглашение о сотрудничестве по организации прямого авиасообщения |  | 01.11.2026 | Связан с 4.1. | Сафонов А.С. | Соглашение | Руководитель |
| 3.1.6. | Контрольная точка: Обеспечена подготовка аэропортовой инфраструктуры (терминалы, пограничный контроль, безопасность) к приему международных рейсов |  | 01.06.2027 | Связан с 4.1. | Сафонов А.С. | Отчет | Руководитель |
| 3.1.7. | Контрольная точка: Организована серия тестовых рейсов для оценки спроса и логистики |  | 31.12.2027 | Связан с 4.1. | Сафонов А.С. | Отчет | Руководитель |
| 3.1.8. | Контрольная точка: Собрана обратная связь, проведена оценка спроса, подготовлены рекомендации по расширению маршрутов или корректировкам |  | 01.10.2028 | Связан с 4.1. | Русанов В.В. | Отчет | Руководитель |

# **6. Финансовое обеспечение проекта\***

| **№ п/п** | **Наименование результата проекта и источники его финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.** | | | **Всего, млн руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2025-2027** | **2028-2030** |
| **1.** | Организовано участие представителей туристического сообщества Камчатского края в международных туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях |  |  |  |  |
| 1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | бюджет Камчатского края | 21,9 | 70 | 75 | 145 |
| 1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | внебюджетные источники *(в разрезе источников)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Организованы промотуры для иностранных туристических операторов в Камчатский край |  |  |  |  |
| 2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | бюджет Камчатского края | 3 | 9 | 9 | 18 |
| 2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | внебюджетные источники *(в разрезе источников)* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по проекту, в том числе** | |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Камчатского края | 24,9 | 79 | 84 | 163 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники *(в разрезе источников)* | 0 | 0 | 0 | 0 |

*\* Финансирование предусмотрено за счет средств Государственных программ Камчатского края:*

*- Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 711-П;*

*- Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 701-П.*

# **7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание риска (включая причину его возникновения)** | **На какие параметры Проекта влияет наступление риска** | **Мероприятия, направленные на предотвращение наступления риска и/или минимизацию его последствий** |
| Отсутствие финансирования на реализацию проектов | Объем экспорта туристских услуг (% к 2023 г.) | Поиск внебюджетных источников финансирования |
| Изменение внешнеполитической ситуации, ввод санкций в отношении Российской Федерации | Объем экспорта туристских услуг (% к 2023 г.) | Поиск альтернативных стран-парнеров в дружественных странах |

# **8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ модель реализации проекта**

**Участники Проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль** | **Фамилия, инициалы** | **Наименование организации, должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в Проекте (%)** |
| 1 | Руководитель Проекта | Русанов В.В. | Министр туризма Камчатского края | Морозова Ю.С. | 70 |
| 2 | Администратор Проекта | Товмач Н.Н. | Начальник отдела | Русанов В.В. | 70 |
| 3. | Участник | Сафонов А.С. | Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Смирнов Т.Ю. | 20 |
| 3 | Участник | Пегова С.В. | Заместитель Министра - начальник отдела программ, мониторинга и анализа туристской деятельности Министерства туризма Камчатского края | Русанов В.В. | 50 |
| 4 | Участник | Маркеленкова И.А. | Начальник отдел проектов и развития инфраструктуры туризма Министерства туризма Камчатского края | Русанов В.В. | 50 |
| 5 | Участник | Журавлев А.С. | Директор АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» | Русанов В.В. | 50 |
| 6 | Участник | Ломова Т.В. | Заместитель директора-руководитель Центра поддержки экспорта АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» | Журавлев А.С. | 50 |

**Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Сроки внедрения инструмента** | **Характеристика реализации  (что уже сделано)** | **Что планируется реализовать (мероприятия)** |
| **I. Создание платформы для развития экспорта в субъекте Российской Федерации** | | | |
| 1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации | 2024 год | Внедрен на 100%,  документ актуализирован 17.04.2025 | актуализация при необходимости |
| 2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг | 2023 год | Внедрен на 100%,  принято Постановление Правительства Камчатского края от 03.10.2023 № 509-РП «Об определении уполномоченного исполнительного органа Камчатского края, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Камчатском крае и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг» | При необходимости актуализация Постановления Правительства Камчатского края от 03.10.2023 № 509-РП «Об определении уполномоченного исполнительного органа Камчатского края, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в Камчатском крае и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг» |
| 3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации | 30.08.2025 | Сформирована управленческая команда Камчатского края | Организация мероприятий по повышению квалификации членов управленческой команды Камчатского края |
| 4. Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации | 15.06.2025 | В Камчатском крае утверждена Региональная экспортная программа, в настоящий момент проводится актуализация документа с учетом обновленных методических требований АО «Российский экспортный центр» | Актуализация Региональной экспортной программы с учетом обновленных методических требований АО «Российский экспортный центр» |
| 5. Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации | 25.12.2025 | Создан Совет по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, проведено 1 заседание в I квартале 2025 года | Проведение 3 заседаний Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края ежеквартально в течение 2025 года |
| 6. Создание и развитие Центра поддержки экспорта | 31.12.2025 | Создан Центр поддержки экспорта Камчатского края | Обеспечение работы Центра поддержки экспорта Камчатского края, направленной на выполнение показателей и соблюдение требований АО «Российский экспортный центр» |
| 7. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках | 31.12.2025 | Актуализированы планы мероприятий по укреплению сотрудничества с опорными странами | Подготовка и заключения дополнительных планов мероприятий по укреплению сотрудничества с зарубежными странами из числа дружественных |
| 8. Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации | 01.08.2025 | Осуществление подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений Камчатского края | Сбор и анализ итоговой информации о количестве выпускников, организация практики для студентов, обучающихся по направлениям ВЭД |
| 9. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита | 30.05.2025 | Внедрен на 100%  сформирована база экспортеров, проведен экспортный аудит | - |
| **II. Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации** | | | |
| 10. Организация обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности | 30.11.2025 | Создана образовательная площадка Школа экспорта на базе Центра поддержки экспорта Камчатского края | Организация образовательных мероприятий для экспортно ориентированных предприятий |
| 11. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами | 31.12.2025 | Определенны экспортной стратегией наиболее перспективных отрасли экспорта и целевые рынки, сформирован план участия Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях | Организация участия представителей бизнес-сообщества Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях |
| 12. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли | 01.07.2025 | Обеспечено содействие участию региональных компаний в федеральных проектах, направленных на развитие экспорта по каналам электронной торговли | Организация продвижения информации о преимуществах электронной торговли, историй успеха |
| 13. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта | 01.09.2025 | В регионе создана площадка для взаимодействия бизнеса в целях обмена опытом по ведению экспортной деятельности — «Клуб экспортеров», разработана программа менторства и наставничества в экспорте | Реализация мероприятий программы менторства и наставничества в экспорте |
| **III. Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках и популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации** | | | |
| 14. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации | 01.07.2025 | Проведен конкурс «Золотой Меркурий», в рамках которого предусмотрена номинация в сфере экспортной деятельности в текущем году | - |
| 15. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом | 01.10.2025 | Организованы 2 презентации региональных товаров/услуг на международных мероприятиях, предусмотрен инструмент продвижения за рубежом отраслевых, территориальных и других существующих или вновь создаваемых зонтичных брендов («Сделано на Камчатке»), поданы 8 заявок на сертификацию под брендом «Сделано в России» | Организация 2 презентаций региональных товаров/услуг на международных мероприятиях |